## Slide 1
إدارة المشاريع

## Slide 2
وصف البرنامج
هذا برنامج تدريبي متخصص في مجال إدارة المشاريع. سيتناول البرنامج أهم المفاهيم والممارسات الحديثة في هذا المجال الحيوي. كما سيركز على تطوير المهارات العملية اللازمة لتخطيط وتنفيذ وإدارة المشاريع بكفاءة عالية

## Slide 3
الهدف العام
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير قدرات المشاركين في مجال إدارة المشاريع، وتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات المهنية في هذا المجال

## Slide 4
اليوم الأول
الجلسة الأولى
مقدمة في إدارة المشاريع
مفهوم إدارة المشاريع وأهميتها
دورة حياة المشروع ومراحلها المختلفة
أصحاب المصلحة في المشروع وأدوارهم
أنواع المشاريع المختلفة

## Slide 5
مقطع الفيديو الآتي يقدم معلومات عن إدارة المشاريع:
https://youtu.be/lG8u3MQhi3Y?si=KgxDRoIiMOJbo-yC
Notes: طريقة تشغيل رابط اليوتيوب:
الضغط على CTRL+Click

## Slide 6
في البداية، أود أن أرحب بكم جميعاً مرة أخرى في هذه الدورة التدريبية المتميزة حول "إدارة المشاريع". نحن سعداء بوجودكم هنا وبحماسكم لتعلم هذه المهارة الحيوية
إدارة المشاريع هي مجال واسع وحيوي في عالم الأعمال اليوم. فهي تشمل مجموعة من الممارسات والأساليب المنظمة التي تهدف إلى تحقيق أهداف محددة ضمن قيود معينة مثل الوقت والتكلفة والنطاق والجودة
في جوهرها، إدارة المشاريع تتضمن تخطيط وتنظيم وتنسيق جهود فريق العمل لتحقيق نتائج محددة. وتتطلب هذه العملية مهارات متنوعة في التخطيط والتنفيذ والرقابة والتحكم

## Slide 7
مكونات إدارة المشاريع
تحديد نطاق المشروع وأهدافه بوضوح
وضع خطة إدارة شاملة للمشروع
تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة
تنسيق وإدارة فريق المشروع بفعالية
رصد التقدم والتحكم في التغييرات والمخاطر
ضمان الجودة وتحقيق التسليم في الوقت المحدد
إغلاق المشروع وتقييم النتائج
نشاط تعاوني لتعارف المشاركين وكسر حاجز الجليد

## Slide 8
نشاط
نشاط تعاوني لتعارف المشاركين وكسر حاجز الجليد
إدارة المشاريع هي مجموعة من الممارسات والأساليب المنظمة التي تهدف إلى تحقيق أهداف المشروع ضمن الوقت والتكلفة والنطاق المحدد. وتشمل هذه الممارسات تحديد الأهداف، وتخطيط المراحل والأنشطة، وتنظيم الموارد البشرية والمادية، وضبط الجودة، ومراقبة التنفيذ والتحكم في التغييرات

## Slide 9
مفهوم إدارة المشاريع
نشاط تعاوني لتعارف المشاركين وكسر حاجز الجليد
إدارة المشاريع هي مجموعة من الممارسات والأساليب المنظمة التي تهدف إلى تحقيق أهداف المشروع ضمن الوقت والتكلفة والنطاق المحدد. وتشمل هذه الممارسات تحديد الأهداف، وتخطيط المراحل والأنشطة، وتنظيم الموارد البشرية والمادية، وضبط الجودة، ومراقبة التنفيذ والتحكم في التغييرات

## Slide 10
أهمية إدارة المشاريع
إدارة المشاريع هي مجموعة من الممارسات والأساليب المنظمة التي تهدف إلى تحقيق أهداف المشروع ضمن الوقت والتكلفة والنطاق المحدد. وتشمل هذه الممارسات تحديد الأهداف، وتخطيط المراحل والأنشطة، وتنظيم الموارد البشرية والمادية، وضبط الجودة، ومراقبة التنفيذ والتحكم في التغييرات
إدارة المخاطر
التعلم والتطوير
التنسيق والتكامل
ترشيد الموارد
تحقيق الأهداف
تحسين الأداء
ما هي أهمية إدارة المشاريع؟

## Slide 11
تمرين
ما هي أهمية إدارة المشاريع؟

## Slide 12
الحل
ما هي أهمية إدارة المشاريع؟
ضمان إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المعتمدة
تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة
تخفيف المخاطر وإدارتها بفاعلية
تحسين التنسيق وتنظيم العمل بين أعضاء فريق المشروع
زيادة رضا أصحاب المصلحة عن نتائج المشروع

## Slide 13
دورة حياة المشروع ومراحلها المختلفة
التخطيط
التحديد
التنفيذ
المراقبة والتحكم
الإغلاق
ما هي مراحل دورة حياة المشروع؟

## Slide 14
تمرين
ما هي مراحل دورة حياة المشروع؟

## Slide 15
الحل
ما هي مراحل دورة حياة المشروع؟
مرحلة البدء: تشمل تحديد الفكرة ودراسة الجدوى وإنشاء فريق المشروع
مرحلة التخطيط: تشمل تحديد الأهداف والنطاق والموارد واعداد الجداول الزمنية والميزانية
مرحلة التنفيذ: تشمل تنفيذ الأنشطة والتنسيق بين الموارد ومراقبة التقدم
مرحلة الإغلاق: تشمل استكمال الأنشطة وتسليم النتائج وإنهاء العقود وتقييم المشروع
في إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة (Stakeholders) هم الأفراد أو المجموعات التي لها مصلحة في نجاح المشروع أو تأثير عليه. إن تحديد وإدارة هؤلاء الأصحاب بفعالية يعد من أهم مهام مدير المشروع، فهم يلعبون أدواراً هامة في تحقيق أهداف المشروع

## Slide 16
أصحاب المصلحة في المشروع وأدوارهم
في إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة (Stakeholders) هم الأفراد أو المجموعات التي لها مصلحة في نجاح المشروع أو تأثير عليه. إن تحديد وإدارة هؤلاء الأصحاب بفعالية يعد من أهم مهام مدير المشروع، فهم يلعبون أدواراً هامة في تحقيق أهداف المشروع

## Slide 17
أنواع أصحاب المصلحة
الخارجيين
02
الداخليين
01
في إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة (Stakeholders) هم الأفراد أو المجموعات التي لها مصلحة في نجاح المشروع أو تأثير عليه. إن تحديد وإدارة هؤلاء الأصحاب بفعالية يعد من أهم مهام مدير المشروع، فهم يلعبون أدواراً هامة في تحقيق أهداف المشروع

## Slide 18
أدوار أصحاب المصلحة
تحديد الاحتياجات والمتطلبات
توفير الموارد
اتخاذ القرارات

## Slide 19
أدوار أصحاب المصلحة
إدارة المخاطر
مراقبة التقدم
الموافقة والاعتماد
من هم أصحاب المصلحة في المشروع وما هي أدوارهم؟

## Slide 20
تمرين
من هم أصحاب المصلحة في المشروع وما هي أدوارهم؟

## Slide 21
الحل
من هم أصحاب المصلحة في المشروع وما هي أدوارهم؟
المالك/الراعي: يحدد أهداف المشروع ويوفر التمويل اللازم
مدير المشروع: يقود فريق المشروع ويتخذ القرارات الرئيسية
فريق المشروع: ينفذ أنشطة المشروع ويقدم الاستشارات الفنية
العملاء/المستفيدون: يحددون متطلبات المشروع ويستلمون النتائج
الموردون والمقاولون: يوفرون السلع والخدمات اللازمة للمشروع
الجهات الحكومية: تضع اللوائح والتشريعات المنظمة للمشروع

## Slide 22
أنواع المشاريع المختلفة
5
درجة التكرار
1
نوع المنتج أو الخدمة
3
الهدف والغرض
2
نوع القطاع
4
طبيعة المشروع
6
درجة المخاطرة
ما هي أبرز أنواع المشاريع؟

## Slide 23
تمرين
ما هي أبرز أنواع المشاريع؟

## Slide 24
الحل
ما هي أبرز أنواع المشاريع؟
المشاريع الإنشائية: مثل بناء المباني والطرق والجسور
المشاريع التكنولوجية: مثل تطوير البرمجيات وتصنيع المنتجات الإلكترونية
المشاريع التطويرية: مثل تطوير منتج جديد أو توسيع خدمة قائمة
المشاريع البحثية: مثل البحوث العلمية والدراسات الاستكشافية
المشاريع الاستثمارية: مثل إنشاء مشروع جديد أو توسعة مشروع قائم
المشاريع الخدمية: مثل تقديم خدمات استشارية أو تدريبية

## Slide 25
اليوم الأول
الجلسة الثانية
التخطيط للمشروع
تحديد نطاق المشروع وأهدافه
بناء هيكل تقسيم العمل (WBS)
تقدير الموارد اللازمة للمشروع
تحديد الجدول الزمني للمشروع

## Slide 26
مقطع الفيديو الآتي يقدم معلومات عن كيفية التخطيط لمشروع ناجح:
https://youtu.be/iPO9vLEYQTU?si=etqhbRjDHlJ6zr_s
Notes: طريقة تشغيل رابط اليوتيوب:
الضغط على CTRL+Click

## Slide 27
تحديد نطاق المشروع
دراسة الحاجة للمشروع والفرصة المتاحة
مراجعة المتطلبات والتوقعات لأصحاب المصلحة
تحليل المتطلبات الفنية والتقنية للمشروع
تحديد الاعتبارات التنظيمية والبيئية ذات الصلة

## Slide 28
أهداف المشروع
محددة زمنياً
ذات صلة
قابلة للتحقيق
محددة ومقاسة

## Slide 29
أهمية تحديد النطاق والأهداف
توجيه جهود فريق المشروع نحو تحقيق النتائج المطلوبة
قياس مدى التقدم والنجاح في إنجاز المشروع
التخطيط والتنفيذ الفعال للمشروع وتخصيص الموارد
إدارة توقعات أصحاب المصلحة وتوفير التوجيه اللازم
تقييم مدى الحاجة إلى إجراء تغييرات أو تعديلات
ما أهمية تحديد نطاق المشروع؟

## Slide 30
تمرين
ما أهمية تحديد نطاق المشروع؟

## Slide 31
الحل
ما أهمية تحديد نطاق المشروع؟
يحدد الحدود والمتطلبات الرئيسية للمشروع
يساعد على التركيز على الأنشطة الأساسية
يقلل من احتمالات التغيير غير المتوقع في المشروع
يساعد على تخصيص الموارد بشكل فعال
يساعد على قياس تقدم المشروع ومراقبة الأداء
هيكل تقسيم العمل (Work Breakdown Structure - WBS) هو أداة رئيسية في إدارة المشاريع تستخدم لتنظيم وتوثيق نطاق المشروع بطريقة هرمية. يقوم WBS بتجزئة المشروع الكلي إلى مكونات أصغر وأكثر تفصيلاً، مما يسهل التخطيط والتنفيذ والرقابة على مختلف مراحل المشروع

## Slide 32
بناء هيكل تقسيم العمل (WBS)
هيكل تقسيم العمل (Work Breakdown Structure - WBS) هو أداة رئيسية في إدارة المشاريع تستخدم لتنظيم وتوثيق نطاق المشروع بطريقة هرمية. يقوم WBS بتجزئة المشروع الكلي إلى مكونات أصغر وأكثر تفصيلاً، مما يسهل التخطيط والتنفيذ والرقابة على مختلف مراحل المشروع

## Slide 33
أهمية بناء WBS
01
تحديد نطاق المشروع بوضوح
04
رقابة وتتبع التقدم
05
إدارة المخاطر
02
تخطيط وتنظيم المشروع
06
التواصل والتنسيق
03
تخصيص المسؤوليات
هيكل تقسيم العمل (Work Breakdown Structure - WBS) هو أداة رئيسية في إدارة المشاريع تستخدم لتنظيم وتوثيق نطاق المشروع بطريقة هرمية. يقوم WBS بتجزئة المشروع الكلي إلى مكونات أصغر وأكثر تفصيلاً، مما يسهل التخطيط والتنفيذ والرقابة على مختلف مراحل المشروع

## Slide 34
خطوات بناء WBS
01
تحديد النطاق الكلي للمشروع
02
تقسيم المشروع إلى مكونات رئيسية
03
تفكيك المكونات الرئيسية إلى أنشطة أكثر تفصيلاً

## Slide 35
خطوات بناء WBS
04
ترتيب المكونات والأنشطة في هيكل هرمي
05
تسمية وترقيم مكونات WBS
06
مراجعة وتحسين هيكل WBS

## Slide 36
مبادئ بناء WBS الفعال
الاتساق والوضوح
المرونة والقابلية للتحديث
التركيز على المخرجات
البدء من القمة إلى القاعدة
الاكتمال والتوازن
كيف يتم بناء هيكل تقسيم العمل (WBS) ؟

## Slide 37
تمرين
كيف يتم بناء هيكل تقسيم العمل (WBS) ؟

## Slide 38
الحل
كيف يتم بناء هيكل تقسيم العمل (WBS) ؟
تحديد المراحل الرئيسية للمشروع
تقسيم كل مرحلة إلى مكونات وأنشطة فرعية
ترتيب المكونات والأنشطة بشكل هرمي من الأعلى إلى الأسفل
تكليف أعضاء الفريق بالمسؤوليات على مستوى المكونات والأنشطة
المراجعة المستمرة للهيكل وتحديثه عند الحاجة

## Slide 39
تقدير الموارد اللازمة للمشروع
الموارد التقنية
الموارد المالية
الموارد البشرية
الموارد المادية

## Slide 40
خطوات تقدير الموارد
تحديد التوافر والجدولة الزمنية
تقدير التكاليف
تحديد الموارد المطلوبة
تحديد الأنشطة والمهام
تقدير كميات الموارد

## Slide 41
العوامل المؤثرة في تقدير الموارد
طبيعة وحجم المشروع
01
الجدول الزمني للمشروع
02
خبرة فريق المشروع
03
توافر الموارد في السوق
04
مخاطر المشروع
05

## Slide 42
أهمية تقدير الموارد
وضع الجداول الزمنية والتكاليف الواقعية للمشروع
تخصيص الموارد بشكل فعال وتجنب نقص أو فائض في استخدامها
تحديد الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للموارد البشرية
إدارة مخاطر المشروع المرتبطة بتوافر الموارد
مراقبة التقدم والتحكم في الجودة والتكاليف أثناء التنفيذ
ما هي الخطوات الرئيسية لتقدير الموارد اللازمة للمشروع؟

## Slide 43
نشاط تدريبي
ما هي الخطوات الرئيسية لتقدير الموارد اللازمة للمشروع؟

## Slide 44
تحديد الجدول الزمني للمشروع
ما هي الخطوات الرئيسية لتقدير الموارد اللازمة للمشروع؟
تحديد الأنشطة
تقدير مدة الأنشطة
رسم شبكة المشروع
تحديد العلاقات المنطقية

## Slide 45
تحديد الجدول الزمني للمشروع
إعداد الجدول الزمني
إجراء التحليل الزمني
تحديد الموارد والتوافر
تحديد المسار الحرج

## Slide 46
العوامل المؤثرة في تحديد الجدول الزمني للمشروع
حجم وتعقيد المشروع
توافر الموارد البشرية والمادية
ظروف المواقع والبيئة المحيطة
مخاطر المشروع وعوامل عدم التأكد
التغييرات والتعديلات المحتملة
مدى خبرة فريق المشروع

## Slide 47
أهمية تحديد الجدول الزمني للمشروع
تخطيط وتنسيق أنشطة المشروع بفعالية
تخصيص الموارد بشكل أمثل وتوقيت استخدامها
متابعة تقدم المشروع ومراقبة الانحرافات
إدارة توقعات أصحاب المصلحة وتوقيت تسليم النتائج
تقدير التكاليف واحتياجات التمويل بدقة
تقييم المخاطر وإعداد خطط الطوارئ
ما هي الخطوات الرئيسية لتحديد الجدول الزمني للمشروع؟

## Slide 48
تمرين
ما هي الخطوات الرئيسية لتحديد الجدول الزمني للمشروع؟

## Slide 49
الحل
ما هي الخطوات الرئيسية لتحديد الجدول الزمني للمشروع؟
تحديد جميع الأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع
تقدير المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ كل نشاط
تحديد العلاقات المنطقية بين الأنشطة (السابقة والتالية)
بناء شبكة المشروع لتوضيح تسلسل الأنشطة وعلاقاتها

## Slide 50
الحل
تحديد المسار الحرج الذي يمثل أطول مسار في المشروع
إجراء التحليل الزمني باستخدام أساليب مثل PERT و CPM
تخصيص الموارد اللازمة لكل نشاط وتوقيت استخدامها
إعداد الجدول الزمني النهائي للمشروع باستخدام أدوات مثل مخطط جانت

## Slide 51
اليوم الثاني
الجلسة الأولى
إدارة الوقت في المشروع
تحديد نطاق المشروع وأهدافه
بناء هيكل تقسيم العمل (WBS)
تقدير الموارد اللازمة للمشروع
تحديد الجدول الزمني للمشروع

## Slide 52
مقطع الفيديو الآتي يقدم معلومات عن إدارة وقت المشروع:
https://youtu.be/8Pf8_oT5tqM?si=zS7EgOygErDENLXB
Notes: طريقة تشغيل رابط اليوتيوب:
الضغط على CTRL+Click

## Slide 53
استخدام أدوات تخطيط الجدول الزمني (مثل مخطط جانت)
في عالم إدارة المشاريع، الجدول الزمني هو أحد أهم العناصر التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في الوقت المحدد. ولذلك تعد أدوات تخطيط الجدول الزمني مهمة للغاية في إدارة المشاريع الناجحة
من بين أشهر هذه الأدوات نجد مخطط جانت (Gantt Chart)، وهو أداة بصرية تظهر مراحل المشروع ومدتها وتواريخ البدء والانتهاء على شكل أعمدة وأشرطة زمنية

## Slide 54
استخدام أدوات تخطيط الجدول الزمني (مثل مخطط جانت)
تخصيص الموارد
متابعة تقدم المشروع
تحديد الأنشطة الرئيسية للمشروع وتسلسلها الزمني
التخطيط والتنسيق
التواصل والتنسيق
ما هي أهم أدوات تخطيط الجدول الزمني للمشروع وما هي مزايا كل منها؟

## Slide 55
تمرين
ما هي أهم أدوات تخطيط الجدول الزمني للمشروع وما هي مزايا كل منها؟

## Slide 56
الحل
ما هي أهم أدوات تخطيط الجدول الزمني للمشروع وما هي مزايا كل منها؟
مخطط جانت (Gantt Chart): يوفر رؤية بصرية للأنشطة والعلاقات بينها والتقدم. سهل الفهم والاستخدام
تقنية تقييم ومراجعة البرنامج (PERT): تساعد في تقدير الوقت اللازم للأنشطة وتحديد المسار الحرج. مفيدة للمشاريع المعقدة
نموذج المسار الحرج (CPM): يركز على تحديد المسار الحرج لتحسين الجدولة الزمنية. مفيد في إدارة التكاليف والموارد
المسار الحرج هو تتابع الأنشطة في المشروع التي لا تحتمل أي تأخير دون التأثير على إكمال المشروع في الوقت المحدد. بعبارة أخرى، هو أطول المسارات في شبكة المشروع والذي يحدد الحد الأقصى للوقت اللازم لإتمام المشروع

## Slide 57
تحديد المسار الحرج للمشروع
ما هي أهم أدوات تخطيط الجدول الزمني للمشروع وما هي مزايا كل منها؟
المسار الحرج هو تتابع الأنشطة في المشروع التي لا تحتمل أي تأخير دون التأثير على إكمال المشروع في الوقت المحدد. بعبارة أخرى، هو أطول المسارات في شبكة المشروع والذي يحدد الحد الأقصى للوقت اللازم لإتمام المشروع

## Slide 58
أهمية تحديد المسار الحرج للمشروع
المسار الحرج هو تتابع الأنشطة في المشروع التي لا تحتمل أي تأخير دون التأثير على إكمال المشروع في الوقت المحدد. بعبارة أخرى، هو أطول المسارات في شبكة المشروع والذي يحدد الحد الأقصى للوقت اللازم لإتمام المشروع
التركيز على الأنشطة الحرجة
إدارة المخاطر
تحسين الأداء
اتخاذ القرارات

## Slide 59
خطوات تحديد المسار الحرج في المشروع
تحديد جميع الأنشطة في المشروع وتسلسلها المنطقي
تقدير المدة الزمنية المتوقعة لكل نشاط
بناء شبكة المشروع لتوضيح العلاقات المنطقية بين الأنشطة
تحليل الشبكة لتحديد المسار الذي يستغرق أطول مدة زمنية
مراقبة المسار الحرج باستمرار والتعامل مع أي تأخيرات أو تغييرات قد تطرأ عليه
ما هي الخطوات الرئيسية لتحديد المسار الحرج للمشروع؟

## Slide 60
تمرين
ما هي الخطوات الرئيسية لتحديد المسار الحرج للمشروع؟

## Slide 61
الحل
ما هي الخطوات الرئيسية لتحديد المسار الحرج للمشروع؟
رسم مخطط الشبكة للمشروع وتحديد الأنشطة المتتابعة والمتوازية
تقدير الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط
تحديد المسار الذي يستغرق أطول وقت من البداية إلى النهاية
التركيز على إدارة الأنشطة الحرجة في هذا المسار لتقليل التأخير الإجمالي للمشروع
المخاطر في المشاريع هي أي حدث أو ظرف غير متوقع قد يؤثر سلباً على أهداف المشروع، سواء كان ذلك على المستوى الزمني أو التكلفة أو الجودة. وتشمل هذه المخاطر مجموعة واسعة من العوامل كالمخاطر الفنية أو التنظيمية أو البيئية أو السياسية وغيرها

## Slide 62
إدارة المخاطر المحتملة
المخاطر في المشاريع هي أي حدث أو ظرف غير متوقع قد يؤثر سلباً على أهداف المشروع، سواء كان ذلك على المستوى الزمني أو التكلفة أو الجودة. وتشمل هذه المخاطر مجموعة واسعة من العوامل كالمخاطر الفنية أو التنظيمية أو البيئية أو السياسية وغيرها

## Slide 63
أشكال تأثير المخاطر على الجدول الزمني للمشروع
المخاطر في المشاريع هي أي حدث أو ظرف غير متوقع قد يؤثر سلباً على أهداف المشروع، سواء كان ذلك على المستوى الزمني أو التكلفة أو الجودة. وتشمل هذه المخاطر مجموعة واسعة من العوامل كالمخاطر الفنية أو التنظيمية أو البيئية أو السياسية وغيرها
إطالة مدة المشروع
02
زيادة التكاليف
04
تغيير ترتيب الأنشطة
03
التأخير في إنجاز أنشطة محددة
01

## Slide 64
خطوات إدارة هذه المخاطر بطريقة فعالة
05
التواصل والتنسيق
03
وضع خطة للتعامل مع المخاطر
02
تقييم المخاطر
01
تحديد المخاطر المحتملة
04
مراقبة المخاطر والتعامل معها
ما هي أهم خطوات إدارة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الجدول الزمني للمشروع؟

## Slide 65
نشاط تدريبي
ما هي أهم خطوات إدارة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الجدول الزمني للمشروع؟

## Slide 66
تتبع تقدم المشروع
ما هي أهم خطوات إدارة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الجدول الزمني للمشروع؟
جمع البيانات الفعلية عن الأنشطة المنجزة وتواريخ الإنجاز
تحليل هذه البيانات ومقارنتها بالجدول الزمني المخطط
تحديد أي انحرافات أو تأخيرات في التنفيذ

## Slide 67
ضبط الجدول الزمني
إعادة تقييم الموارد المتاحة وإعادة توزيعها على الأنشطة
تسريع تنفيذ الأنشطة المتأخرة من خلال زيادة الموارد أو العمل الإضافي
إجراء تعديلات على الجدول الزمني لتعكس الواقع الفعلي للتنفيذ
إعادة تنظيم تسلسل الأنشطة والعلاقات فيما بينها
إبلاغ أصحاب المصلحة المعنيين بالتغييرات في الجدول الزمني

## Slide 68
أهمية ضبط الجدول الزمني
الحفاظ على التقدم المخطط للمشروع وتحقيق أهدافه في الوقت المناسب
تحديد المشكلات والتأخيرات في وقت مبكر والتعامل معها بسرعة
اتخاذ قرارات مدروسة بشأن توزيع الموارد وأولويات الأنشطة
تقديم تقارير دقيقة عن تقدم المشروع إلى الإدارة العليا وأصحاب المصلحة
الحفاظ على الثقة والشفافية مع جميع الأطراف المعنية
ما الخطوات الرئيسية لتتبع تقدم المشروع وضبط الجدول الزمني عند الضرورة؟

## Slide 69
تمرين
ما الخطوات الرئيسية لتتبع تقدم المشروع وضبط الجدول الزمني عند الضرورة؟

## Slide 70
الحل
ما الخطوات الرئيسية لتتبع تقدم المشروع وضبط الجدول الزمني عند الضرورة؟
الخطوات الرئيسية لتتبع تقدم المشروع وضبط الجدول الزمني هي:
جمع البيانات عن التقدم الفعلي في تنفيذ الأنشطة مقارنةً بالجدول الزمني المخطط
تحليل البيانات لتحديد الانحرافات والتأخيرات في التنفيذ
تحديد أسباب الانحرافات والتأخيرات (مثل زيادة في الموارد، تأخير في التسليم، مشاكل فنية)

## Slide 71
الحل
اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لضبط الجدول الزمني (إعادة تخطيط، إضافة موارد، تعديل نطاق)
تحديث الجدول الزمني وخطط المشروع بناءً على الإجراءات التصحيحية
التواصل مع الفريق والجهات المعنية بالتغييرات في الجدول الزمني

## Slide 72
اليوم الثاني
الجلسة الثانية
إدارة تكاليف المشروع
تقدير تكاليف المشروع بمختلف مراحله
إعداد ميزانية المشروع وتوزيع الموارد المالية
مراقبة التكاليف الفعلية ومقارنتها بالميزانية
إدارة التغييرات في الميزانية

## Slide 73
مقطع الفيديو الآتي يقدم معلومات عن إدارة تكلفة المشروع:
https://youtu.be/21x57mq3KCQ?si=bCgeucVssNMaArjy
Notes: طريقة تشغيل رابط اليوتيوب:
الضغط على CTRL+Click

## Slide 74
التقدير الأولي للتكاليف
في هذه المرحلة المبكرة من المشروع، يتم إجراء تقديرات أولية للتكاليف المتوقعة بناءً على المعلومات المحدودة المتوفرة في هذه المرحلة. وتشمل هذه التقديرات:
تكاليف المواد والمعدات والموارد البشرية
تكاليف الإنشاءات والتركيب (إن وجدت)
تكاليف التشغيل والصيانة
احتياطيات للمخاطر والطوارئ

## Slide 75
التقدير التفصيلي للتكاليف
في هذه المرحلة، يتم إجراء تقديرات أكثر تفصيلاً للتكاليف بناءً على المعلومات الأكثر دقة والمتاحة في هذه المرحلة. وتشمل هذه التقديرات:
تكاليف الأنشطة والمهام المحددة في جدول المشروع
تكاليف المواد والتجهيزات والأجور
تكاليف الاستشارات والخدمات الخارجية
تكاليف إدارة المشروع والمصاريف الإدارية

## Slide 76
تحديث تقدير التكاليف
في هذه المرحلة المتقدمة من المشروع، يتم مراجعة وتحديث تقديرات التكاليف بناءً على المعلومات الفعلية المتوفرة من التنفيذ. ويشمل ذلك:
تكاليف الأنشطة والمهام المنجزة فعلياً
تكاليف المواد والموارد المستخدمة
أي تغييرات أو تعديلات في نطاق المشروع
احتياطيات التكاليف المستخدمة للتعامل مع المخاطر

## Slide 77
تلعب عملية تقدير التكاليف دوراً حيوياً في إدارة المشاريع
وضع الميزانية الإجمالية للمشروع
تحديد التكاليف المرتبطة بكل نشاط وتخصيص الموارد بشكل مناسب
متابعة الإنفاق الفعلي مقابل التكاليف المقدرة
إجراء التعديلات اللازمة على الخطط والموازنات
إبلاغ أصحاب المصلحة بالتكاليف المتوقعة والفعلية
ما هي الخطوات الرئيسية لتقدير التكاليف في المشروع؟

## Slide 78
تمرين
ما هي الخطوات الرئيسية لتقدير التكاليف في المشروع؟

## Slide 79
الحل
ما هي الخطوات الرئيسية لتقدير التكاليف في المشروع؟
تحديد نطاق المشروع والأنشطة المطلوبة
تقدير كميات الموارد اللازمة لكل نشاط (مواد، عمالة، معدات)
تقدير أسعار الموارد بناءً على الأسواق والعروض المتاحة
احتساب التكاليف المباشرة لكل نشاط
تقدير التكاليف غير المباشرة مثل إدارة المشروع والمصاريف العامة
إضافة احتياطي للمخاطر والطوارئ
دمج التقديرات في ميزانية شاملة للمشروع

## Slide 80
إعداد ميزانية المشروع وتوزيع الموارد المالية
مراقبة وتحديث الميزانية
تقدير التكاليف
تحديد مصادر التمويل
تخصيص الموارد المالية
إعداد الميزانية

## Slide 81
عوامل توزيع الموارد المالية على مختلف مكونات المشروع
أولويات المشروع وأهدافه الاستراتيجية
طبيعة وحجم المشروع والأنشطة المطلوبة
متطلبات الجودة والأداء المطلوبة
جدول زمني المشروع والمراحل المختلفة
المخاطر المتوقعة والاحتياطيات المطلوبة
متطلبات التمويل الخارجي (إن وجدت)
ما هي الخطوات الرئيسية لإعداد ميزانية المشروع وتوزيع الموارد المالية بشكل فعال؟

## Slide 82
تمرين
ما هي الخطوات الرئيسية لإعداد ميزانية المشروع وتوزيع الموارد المالية بشكل فعال؟

## Slide 83
الحل
ما هي الخطوات الرئيسية لإعداد ميزانية المشروع وتوزيع الموارد المالية بشكل فعال؟
الخطوات الرئيسية لإعداد ميزانية المشروع وتوزيع الموارد المالية هي:
تجميع تقديرات التكاليف لجميع أنشطة المشروع
تحديد المصادر التمويلية المتاحة (ميزانية، قروض، تمويل خارجي)
توزيع الموارد المالية على الأنشطة والمراحل المختلفة للمشروع

## Slide 84
الحل
إنشاء ميزانية شاملة تتضمن التكاليف المباشرة وغير المباشرة والاحتياطيات
تخصيص احتياطي للمخاطر والطوارئ في الميزانية
مراجعة الميزانية والتأكد من توازن الإيرادات والنفقات
الحصول على الموافقات اللازمة على الميزانية

## Slide 85
مراقبة التكاليف الفعلية ومقارنتها بالميزانية
جمع البيانات الفعلية عن التكاليف
إعداد التقارير والعروض
تحليل البيانات والحسابات
اتخاذ الإجراءات التصحيحية

## Slide 86
أهمية مراقبة التكاليف الفعلية ومقارنتها بالميزانية
تساعد على الحفاظ على السير في المشروع ضمن الميزانية المخطط لها
تسمح بتحديد المشكلات والانحرافات في وقت مبكر والتعامل معها
تزيد من دقة التنبؤ بالتكاليف المستقبلية للمشروع
تعزز الشفافية والمساءلة في إدارة التكاليف
تساهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن إدارة المشروع
ما هي الخطوات الرئيسية لمراقبة التكاليف الفعلية وتحليلها مقارنةً بالميزانية المعتمدة للمشروع؟

## Slide 87
تمرين
ما هي الخطوات الرئيسية لمراقبة التكاليف الفعلية وتحليلها مقارنةً بالميزانية المعتمدة للمشروع؟

## Slide 88
الحل
ما هي الخطوات الرئيسية لمراقبة التكاليف الفعلية وتحليلها مقارنةً بالميزانية المعتمدة للمشروع؟
جمع البيانات عن التكاليف الفعلية المتكبدة لكل نشاط أو مرحلة في المشروع
مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المخطط لها في الميزانية
تحليل الانحرافات في التكاليف وتحديد أسبابها (زيادة في الموارد، تغييرات في النطاق، مشاكل تنفيذية)

## Slide 89
الحل
تقييم تأثير الانحرافات على الميزانية الإجمالية للمشروع
اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة لضبط التكاليف والحفاظ على الميزانية (إعادة تخطيط، تخفيض النفقات، طلب موارد إضافية)
تحديث الميزانية والخطط المالية بناءً على التغييرات

## Slide 90
إدارة التغييرات في الميزانية
تحديث الميزانية وإعادة التخصيص
تحليل التأثير على الميزانية
التواصل والتنسيق
تحديد التغييرات المطلوبة
اعتماد التغييرات والموافقة عليها

## Slide 91
أهمية إدارة التغييرات في الميزانية
تضمن استمرارية المشروع وتحقيق أهدافه المالية
تحافظ على الاتساق بين الميزانية والمتطلبات المتغيرة للمشروع
تعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية
تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن إدارة المشروع
تحد من الآثار السلبية للتغييرات على أداء المشروع
ما هي الخطوات الرئيسية لإدارة التغييرات في ميزانية المشروع بفعالية؟

## Slide 92
تمرين
ما هي الخطوات الرئيسية لإدارة التغييرات في ميزانية المشروع بفعالية؟

## Slide 93
الحل
ما هي الخطوات الرئيسية لإدارة التغييرات في ميزانية المشروع بفعالية؟
وضع سياسة وإجراءات واضحة لإدارة طلبات التغيير في الميزانية
تحديد أسباب التغيير في الميزانية (زيادة نطاق، مشاكل تنفيذية، مخاطر محققة)
تقييم تأثير التغيير على التكاليف الإجمالية للمشروع والجدول الزمني
المفاضلة بين البدائل المختلفة للتعامل مع التغيير (تعديل الميزانية، إعادة تخصيص الموارد، تأجيل بعض الأنشطة)

## Slide 94
الحل
الحصول على الموافقات اللازمة على التغيير في الميزانية من الجهات المعنية
تحديث الميزانية وخطط المشروع بناءً على التغييرات المعتمدة
التواصل مع الفريق والجهات ذات الصلة بشأن التغييرات في الميزانية

## Slide 95
اليوم الثالث
الجلسة الأولى
إدارة جودة المشروع
مفهوم الجودة في إدارة المشاريع
تحديد معايير الجودة للمشروع
ضمان الجودة ومراقبة الجودة
أدوات وتقنيات إدارة الجودة

## Slide 96
مقطع الفيديو الآتي يقدم معلومات عن إدارة جودة المشروع:
https://youtu.be/dA0TDBPeKrc?si=K3lqI-s1g-cxzRGY
تُعرف الجودة في إدارة المشاريع بأنها مدى تلبية نتائج المشروع وتسليمه للمتطلبات والمعايير المحددة مسبقاً من قبل العميل أو الجهة المعنية. وتشمل هذه المعايير جودة المنتج النهائي، التزام المشروع بالجدول الزمني والميزانية المخطط لها، وكذلك مدى رضا العميل عن عملية التنفيذ والتسليم
Notes: طريقة تشغيل رابط اليوتيوب:
الضغط على CTRL+Click

## Slide 97
مفهوم الجودة في إدارة المشاريع
تُعرف الجودة في إدارة المشاريع بأنها مدى تلبية نتائج المشروع وتسليمه للمتطلبات والمعايير المحددة مسبقاً من قبل العميل أو الجهة المعنية. وتشمل هذه المعايير جودة المنتج النهائي، التزام المشروع بالجدول الزمني والميزانية المخطط لها، وكذلك مدى رضا العميل عن عملية التنفيذ والتسليم

## Slide 98
أهمية الجودة في إدارة المشاريع
تُعرف الجودة في إدارة المشاريع بأنها مدى تلبية نتائج المشروع وتسليمه للمتطلبات والمعايير المحددة مسبقاً من قبل العميل أو الجهة المعنية. وتشمل هذه المعايير جودة المنتج النهائي، التزام المشروع بالجدول الزمني والميزانية المخطط لها، وكذلك مدى رضا العميل عن عملية التنفيذ والتسليم
الحفاظ على الميزانية والجدول الزمني
تعزيز سمعة المنظمة
تحسين الإنتاجية والكفاءة
تحقيق رضا العميل
التميز التنافسي

## Slide 99
ممارسات تحقيق الجودة في إدارة المشاريع
الرقابة والمتابعة المستمرة
إدارة الموارد بكفاءة
الاتصال والتواصل الفعال
إدارة المخاطر بفعالية
التخطيط الجيد
التحسين المستمر
ما هو مفهوم الجودة في إدارة المشاريع؟

## Slide 100
تمرين
ما هو مفهوم الجودة في إدارة المشاريع؟

## Slide 101
الحل
ما هو مفهوم الجودة في إدارة المشاريع؟
الجودة في إدارة المشاريع تُعرف بأنها التوافق بين متطلبات العميل والمنتج أو الخدمة المقدمة من خلال المشروع. وتشمل الجوانب التالية:
الوفاء بمتطلبات العميل وتوقعاته
التحقيق الفعال لأهداف المشروع
الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة
الحفاظ على الجدول الزمني والميزانية المخطط لها
التحسين المستمر لعمليات المشروع
معايير الجودة في المشاريع هي المقاييس أو المعايير التي تستخدم لتقييم مدى نجاح المشروع وتلبيته للمتطلبات المحددة. وتشمل هذه المعايير جودة المنتج النهائي، الالتزام بالجدول الزمني والميزانية، رضا العميل، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة

## Slide 102
تحديد معايير الجودة للمشروع
معايير الجودة في المشاريع هي المقاييس أو المعايير التي تستخدم لتقييم مدى نجاح المشروع وتلبيته للمتطلبات المحددة. وتشمل هذه المعايير جودة المنتج النهائي، الالتزام بالجدول الزمني والميزانية، رضا العميل، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة

## Slide 103
خطوات تحديد معايير الجودة للمشروع
معايير الجودة في المشاريع هي المقاييس أو المعايير التي تستخدم لتقييم مدى نجاح المشروع وتلبيته للمتطلبات المحددة. وتشمل هذه المعايير جودة المنتج النهائي، الالتزام بالجدول الزمني والميزانية، رضا العميل، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة
تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين
فهم احتياجات ومتطلبات أصحاب المصلحة المختلفين
تحديد المعايير والمقاييس التي تعكس تلك المتطلبات بشكل أفضل
ترتيب المعايير حسب الأولوية والأهمية النسبية لكل طرف معني

## Slide 104
خطوات تحديد معايير الجودة للمشروع
التوافق على مجموعة محددة من المعايير الحاسمة للنجاح
التأكد من قابلية تلك المعايير للقياس والتحقق
توثيق المعايير المتفق عليها وتضمينها في خطة إدارة الجودة للمشروع

## Slide 105
استراتيجيات تحقيق معايير الجودة
التواصل الفعال
04
إدارة المخاطر
06
التخطيط الجيد
01
تطوير كفاءات الفريق
05
التحسين المستمر
03
الرقابة والمراقبة المستمرة
02
كيف يتم تحديد معايير الجودة للمشروع؟

## Slide 106
تمرين
كيف يتم تحديد معايير الجودة للمشروع؟

## Slide 107
الحل
كيف يتم تحديد معايير الجودة للمشروع؟
تحديد متطلبات العميل وتوقعاته من المشروع
ترجمة هذه المتطلبات إلى مواصفات وخصائص قابلة للقياس
وضع معايير محددة لكل متطلب رئيسي (الوقت، التكلفة، النطاق، الأداء، السلامة، إلخ)
التأكد من أن المعايير تتسق مع سياسات وأهداف المنظمة
إشراك فريق المشروع في تحديد معايير الجودة وتوثيقها

## Slide 108
ضمان الجودة في المشاريع
إجراء المراجعات الدورية
إدخال التحسينات المستمرة
تطوير إجراءات العمل القياسية
وضع خطة إدارة الجودة
تدريب فريق المشروع

## Slide 109
مراقبة الجودة في المشاريع
إعداد تقارير الجودة
توثيق نتائج الفحص والاختبار
اتخاذ إجراءات تصحيحية
تحديد الانحرافات عن المعايير
قياس أداء العمليات والمنتجات
ما الفرق بين ضمان الجودة ومراقبة الجودة في إدارة المشاريع؟

## Slide 110
تمرين
ما الفرق بين ضمان الجودة ومراقبة الجودة في إدارة المشاريع؟

## Slide 111
الحل
ما الفرق بين ضمان الجودة ومراقبة الجودة في إدارة المشاريع؟
ضمان الجودة:
عملية منهجية لضمان تحقيق معايير الجودة المحددة للمشروع
تشمل وضع العمليات والإجراءات اللازمة لتحقيق الجودة المطلوبة
تهدف إلى إنشاء الثقة في أن المشروع سيلبي متطلبات العميل

## Slide 112
الحل
مراقبة الجودة:
عملية رصد ومراجعة نتائج تنفيذ المشروع للتأكد من تحقيق معايير الجودة
تتضمن إجراء الاختبارات والفحص والمراقبة خلال تنفيذ المشروع
تهدف إلى تحديد الانحرافات عن معايير الجودة واتخاذ الإجراءات التصحيحية

## Slide 113
أدوات وتقنيات إدارة الجودة
مخطط السبب والأثر (إشيكاوا)
1
تحليل شجرة الأخطاء
7
تقنية 5S (تنظيم مكان العمل)
6
مخطط الرقابة الإحصائية (SPC)
5
تحليل FMEA (تحليل الأخطاء والتأثيرات المحتملة)
3
مخططات التدفق
4
مخطط باريتو
2
ما هي أهم الأدوات والتقنيات المستخدمة في إدارة جودة المشاريع؟

## Slide 114
تمرين
ما هي أهم الأدوات والتقنيات المستخدمة في إدارة جودة المشاريع؟

## Slide 115
الحل
ما هي أهم الأدوات والتقنيات المستخدمة في إدارة جودة المشاريع؟
خطط إدارة الجودة: وثائق تصف كيفية تنفيذ ومراقبة عمليات إدارة الجودة
أدوات المراقبة والقياس: مثل المخططات الإحصائية، وتحليل الأسباب الجذرية، والمعايرة
تحليل البيانات: مثل تحليل الاتجاهات، وتحليل التباين، والتحليل السببي
المراجعات الفنية: فحص المخرجات للتأكد من تحقيق المتطلبات
المراجعات الإدارية: تقييم فعالية إجراءات إدارة الجودة
التدقيق الجودة: فحص منتظم لعمليات المشروع للتأكد من تطبيق متطلبات الجودة

## Slide 116
اليوم الثالث
الجلسة الثانية
إدارة فريق المشروع
بناء فريق المشروع واختيار الأعضاء
تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق
التواصل الفعال داخل الفريق
تحفيز الفريق وإدارة الأداء

## Slide 117
مقطع الفيديو الآتي يقدم معلومات عن مهارات إدارة فريق العمل:
https://youtu.be/q076Bf2xhRk?si=vUnT4EygoA-yd48y
Notes: طريقة تشغيل رابط اليوتيوب:
الضغط على CTRL+Click

## Slide 118
خطوات بناء فريق المشروع
تعزيز التكامل والتنوع
تحديد احتياجات المشروع
اختيار أعضاء الفريق
تطوير المهارات والكفاءات
إدارة الأداء والتحفيز

## Slide 119
أهمية بناء فريق المشروع المتميز
زيادة الإنتاجية والكفاءة في إنجاز المهام
تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة
تعزيز التعاون والتواصل الفعال بين الأعضاء
زيادة مستوى الرضا والالتزام لدى أعضاء الفريق
تسهيل عملية إدارة المشروع والوصول إلى الأهداف المنشودة
ما هي الخطوات الأساسية لبناء فريق المشروع واختيار أعضائه؟

## Slide 120
تمرين
ما هي الخطوات الأساسية لبناء فريق المشروع واختيار أعضائه؟

## Slide 121
الحل
ما هي الخطوات الأساسية لبناء فريق المشروع واختيار أعضائه؟
تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة لتنفيذ المشروع بنجاح
تقييم المهارات والخبرات المتوفرة لدى الموارد البشرية المحتملة
التنسيق مع الإدارات ذات الصلة لاختيار الأعضاء المناسبين
ضمان التنوع والتكامل في المهارات والخبرات داخل الفريق
إشراك أعضاء الفريق في عملية التخطيط والتنفيذ للمشروع
توفير التدريب والتطوير اللازم لتعزيز قدرات الفريق

## Slide 122
أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات
تطوير الكفاءات والمهارات
تحسين التنسيق والتعاون
تعزيز الشفافية والمساءلة
زيادة الإنتاجية والنتائج

## Slide 123
خطوات تحديد الأدوار والمسؤوليات
توزيع الأدوار على أعضاء الفريق
تحديد الأدوار والمسؤوليات
تحليل متطلبات المشروع
توثيق الأدوار والمسؤوليات
كيف يتم تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء فريق المشروع بشكل فعال؟

## Slide 124
تمرين
كيف يتم تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء فريق المشروع بشكل فعال؟

## Slide 125
الحل
كيف يتم تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء فريق المشروع بشكل فعال؟
قم بتحليل متطلبات المشروع وتحديد الأنشطة والمهام اللازمة
حدد الكفاءات والمهارات المطلوبة لكل مهمة أو نشاط
قم بتوزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء الفريق بناءً على مهاراتهم وخبراتهم
وثق الأدوار والمسؤوليات في خطة إدارة الفريق أو دليل الفريق
تأكد من وضوح المسؤوليات والحدود بين أدوار الأعضاء
راجع وحدّث أدوار ومسؤوليات الأعضاء بشكل دوري حسب متطلبات المشروع

## Slide 126
أهمية التواصل الفعال في فريق المشروع
تنسيق الجهود وتكامل الأعمال
تبادل المعلومات والمعارف
حل المشكلات وإدارة المخاطر
تعزيز الالتزام والثقة

## Slide 127
ممارسات التواصل الفعال في فريق المشروع
إنشاء قنوات اتصال واضحة
تعزيز التواصل المفتوح والشفاف
إدارة التواصل خلال التحديات والأزمات
دعم التواصل الشخصي والاجتماعي
ما هي الممارسات الأساسية للتواصل الفعال داخل فريق المشروع؟

## Slide 128
نشاط تدريبي
ما هي الممارسات الأساسية للتواصل الفعال داخل فريق المشروع؟

## Slide 129
أهمية تحفيز الفريق وإدارة الأداء
ما هي الممارسات الأساسية للتواصل الفعال داخل فريق المشروع؟
03
تعزيز الالتزام والمسؤولية
02
تطوير الكفاءات والمهارات
04
تحسين التعاون والروح الجماعية
01
تحسين الإنتاجية والنتائج

## Slide 130
ممارسات فعالة لتحفيز الفريق وإدارة الأداء
01
تحديد أهداف واضحة ومحفزة
02
توفير التغذية الراجعة المستمرة
03
الاعتراف والتقدير للإنجازات
04
تفويض الصلاحيات وتمكين الأعضاء
ما هي أهم الممارسات الفعالة لتحفيز فريق المشروع وإدارة أدائهم؟

## Slide 131
تمرين
ما هي أهم الممارسات الفعالة لتحفيز فريق المشروع وإدارة أدائهم؟

## Slide 132
الحل
ما هي أهم الممارسات الفعالة لتحفيز فريق المشروع وإدارة أدائهم؟
وضع أهداف واضحة ومحفزة للفريق مرتبطة بأهداف المشروع
توفير التغذية الراجعة المستمرة حول أداء الأعضاء وتقدمهم
الاعتراف والتقدير للإنجازات الفردية والجماعية للفريق
تفويض الصلاحيات وتمكين الأعضاء لزيادة مشاركتهم وإبداعهم
توفير الموارد والدعم اللازم لتمكين الفريق من تحقيق أهدافه
تشجيع التعاون والعمل الجماعي بين أعضاء الفريق

## Slide 133
اليوم الرابع
الجلسة الأولى
إدارة مخاطر المشروع
تحديد المخاطر المحتملة للمشروع
تحليل المخاطر وتقييم تأثيرها
وضع خطط للتخفيف من المخاطر
مراقبة المخاطر والاستجابة لها

## Slide 134
مقطع الفيديو الآتي يقدم معلومات عن إدارة مخاطر المشاريع:
https://youtu.be/mDmEFAIN1ec?si=bR7qQDaWrcKrRT5g
المخاطر المحتملة في المشاريع هي أي حدث أو ظرف غير متوقع قد يؤثر سلباً على تحقيق أهداف المشروع. وقد تكون هذه المخاطر متعلقة بالجوانب الفنية، أو التنظيمية، أو البيئية، أو السياسية، أو التشغيلية، أو التمويلية، أو الإدارية
Notes: طريقة تشغيل رابط اليوتيوب:
الضغط على CTRL+Click

## Slide 135
تحديد المخاطر المحتملة للمشروع
المخاطر المحتملة في المشاريع هي أي حدث أو ظرف غير متوقع قد يؤثر سلباً على تحقيق أهداف المشروع. وقد تكون هذه المخاطر متعلقة بالجوانب الفنية، أو التنظيمية، أو البيئية، أو السياسية، أو التشغيلية، أو التمويلية، أو الإدارية

## Slide 136
أهمية تحديد المخاطر المحتملة
المخاطر المحتملة في المشاريع هي أي حدث أو ظرف غير متوقع قد يؤثر سلباً على تحقيق أهداف المشروع. وقد تكون هذه المخاطر متعلقة بالجوانب الفنية، أو التنظيمية، أو البيئية، أو السياسية، أو التشغيلية، أو التمويلية، أو الإدارية
تعزيز الاستعداد
تقليل الآثار السلبية
التخطيط الاستباقي
التحسين المستمر

## Slide 137
كيفية تحديد المخاطر المحتملة
توثيق المخاطر
جمع المعلومات
استخدام أساليب التحديد
تحليل السياق
كيف يمكن تحديد أبرز المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على نجاح هذا المشروع؟

## Slide 138
تمرين
كيف يمكن تحديد أبرز المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على نجاح هذا المشروع؟
لتحديد المخاطر المحتملة، يمكن استخدام تقنيات مثل "تحليل القائمة المرجعية"، "عصف الأفكار"، أو "التحليل السببي". ينبغي تحديد المخاطر في مختلف مجالات المشروع (التقنية، المالية، التنظيمية، البشرية، ...) وتوثيقها في سجل المخاطر

## Slide 139
الحل
كيف يمكن تحديد أبرز المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على نجاح هذا المشروع؟
لتحديد المخاطر المحتملة، يمكن استخدام تقنيات مثل "تحليل القائمة المرجعية"، "عصف الأفكار"، أو "التحليل السببي". ينبغي تحديد المخاطر في مختلف مجالات المشروع (التقنية، المالية، التنظيمية، البشرية، ...) وتوثيقها في سجل المخاطر
تحليل المخاطر هو عملية منهجية لتحديد وتحليل وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشروع. ويشمل هذا التحليل النظر في احتمالية حدوث كل مخاطر ومدى تأثيرها المحتمل على المشروع

## Slide 140
تحليل المخاطر وتقييم تأثيرها
لتحديد المخاطر المحتملة، يمكن استخدام تقنيات مثل "تحليل القائمة المرجعية"، "عصف الأفكار"، أو "التحليل السببي". ينبغي تحديد المخاطر في مختلف مجالات المشروع (التقنية، المالية، التنظيمية، البشرية، ...) وتوثيقها في سجل المخاطر
تحليل المخاطر هو عملية منهجية لتحديد وتحليل وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشروع. ويشمل هذا التحليل النظر في احتمالية حدوث كل مخاطر ومدى تأثيرها المحتمل على المشروع

## Slide 141
أهمية تحليل المخاطر
تحليل المخاطر هو عملية منهجية لتحديد وتحليل وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشروع. ويشمل هذا التحليل النظر في احتمالية حدوث كل مخاطر ومدى تأثيرها المحتمل على المشروع
فهم طبيعة المخاطر
تقييم مستوى المخاطر
تطوير خطط التخفيف
تحسين صنع القرار

## Slide 142
كيفية تحليل المخاطر وتقييم تأثيرها
02
تحليل احتمالية الحدوث
05
تحديد خطط التخفيف
03
تقييم التأثير المحتمل
04
تحديد المخاطر الرئيسية
06
تحديث سجل المخاطر
01
تحديد المخاطر
كيف يمكن تحليل المخاطر المحددة وتقييم تأثيرها على أهداف المشروع؟

## Slide 143
تمرين
كيف يمكن تحليل المخاطر المحددة وتقييم تأثيرها على أهداف المشروع؟
يمكن استخدام أساليب التحليل الكمي والنوعي للمخاطر، مثل "تحليل احتمالية التأثير" و"تحليل الحساسية". من خلال هذه الأساليب، يتم تقييم احتمالية حدوث المخاطر وشدة تأثيرها على أهداف المشروع (الوقت، التكلفة، الجودة، ...)

## Slide 144
الحل
كيف يمكن تحليل المخاطر المحددة وتقييم تأثيرها على أهداف المشروع؟
يمكن استخدام أساليب التحليل الكمي والنوعي للمخاطر، مثل "تحليل احتمالية التأثير" و"تحليل الحساسية". من خلال هذه الأساليب، يتم تقييم احتمالية حدوث المخاطر وشدة تأثيرها على أهداف المشروع (الوقت، التكلفة، الجودة، ...)

## Slide 145
أهمية وضع خطط للتخفيف من المخاطر
يمكن استخدام أساليب التحليل الكمي والنوعي للمخاطر، مثل "تحليل احتمالية التأثير" و"تحليل الحساسية". من خلال هذه الأساليب، يتم تقييم احتمالية حدوث المخاطر وشدة تأثيرها على أهداف المشروع (الوقت، التكلفة، الجودة، ...)
المرونة والاستجابة
04
الحد من الآثار السلبية
02
تعزيز الثقة
03
الاستعداد والتأهب
01

## Slide 146
مراحل إعداد خطط التخفيف من المخاطر
5
تحديد المسؤوليات
1
تحديد المخاطر الرئيسية
3
تحديد الإجراءات التصحيحية
2
وضع استراتيجيات التخفيف
4
تخصيص الموارد
6
متابعة التنفيذ

## Slide 147
استراتيجيات التخفيف من المخاطر
التقليل من المخاطر
تجنب المخاطر
نقل المخاطر
قبول المخاطر
ما هي الاستراتيجيات والخطط المناسبة للتعامل مع المخاطر المرتفعة في هذا المشروع؟

## Slide 148
نشاط تدريبي
ما هي الاستراتيجيات والخطط المناسبة للتعامل مع المخاطر المرتفعة في هذا المشروع؟

## Slide 149
أهمية مراقبة المخاطر والاستجابة لها
ما هي الاستراتيجيات والخطط المناسبة للتعامل مع المخاطر المرتفعة في هذا المشروع؟
التعامل الفعال
تعزيز الثقة
الاستباقية والتأهب
التحسين المستمر

## Slide 150
مراحل مراقبة المخاطر والاستجابة لها
متابعة المخاطر المحددة
01
تحديد مخاطر جديدة
02
تقييم التغييرات في المخاطر
03
تحديد استجابات مناسبة
04
توثيق الإجراءات
05
التواصل والتنسيق
06

## Slide 151
استراتيجيات الاستجابة للمخاطر
01
التخفيف
02
النقل
03
تجنب
04
القبول
كيف يمكن متابعة المخاطر خلال تنفيذ المشروع والتعامل معها بفعالية؟

## Slide 152
تمرين
كيف يمكن متابعة المخاطر خلال تنفيذ المشروع والتعامل معها بفعالية؟
يجب وضع نظام لمراقبة المخاطر، بما في ذلك رصد مؤشرات الإنذار المبكر وتتبع حالة تنفيذ خطط التخفيف. عند حدوث مخاطر، يتم تنفيذ خطط الاستجابة المناسبة مثل التعديل في الخطط أو تنشيط بدائل الاستجابة. كما يجب تحديث سجل المخاطر باستمرار وتوثيق الدروس المستفادة

## Slide 153
الحل
يجب وضع نظام لمراقبة المخاطر، بما في ذلك رصد مؤشرات الإنذار المبكر وتتبع حالة تنفيذ خطط التخفيف. عند حدوث مخاطر، يتم تنفيذ خطط الاستجابة المناسبة مثل التعديل في الخطط أو تنشيط بدائل الاستجابة. كما يجب تحديث سجل المخاطر باستمرار وتوثيق الدروس المستفادة
كيف يمكن متابعة المخاطر خلال تنفيذ المشروع والتعامل معها بفعالية؟

## Slide 154
اليوم الرابع
الجلسة الثانية
إدارة التواصل في المشروع
أهمية التواصل الفعال في إدارة المشاريع
تحديد أصحاب المصلحة واحتياجاتهم من المعلومات
اختيار قنوات التواصل المناسبة
إدارة الاجتماعات وتوثيق المعلومات

## Slide 155
مقطع الفيديو الآتي يقدم معلومات عن مبادئ التواصل الفعال في بيئة العمل:
https://youtu.be/m-tEGisMepM?si=4YCMvVFUrns2uyYx
Notes: طريقة تشغيل رابط اليوتيوب:
الضغط على CTRL+Click

## Slide 156
أهمية التواصل الفعال في إدارة المشاريع
ضمان التوافق والاتساق
تعزيز التعاون والتنسيق
معالجة المشكلات بسرعة
إدارة التوقعات
تحسين عملية صنع القرار
زيادة الشفافية والمساءلة

## Slide 157
مبادئ التواصل الفعال في إدارة المشاريع
التوقيت والتكرار المناسبين
وضوح الأهداف والرسائل
التغذية الراجعة والمتابعة
استخدام قنوات التواصل المناسبة
الاستماع والمشاركة الفعالة
إدارة التوقعات
لماذا يعتبر التواصل الفعال أمراً حيوياً في إدارة المشاريع؟

## Slide 158
تمرين
لماذا يعتبر التواصل الفعال أمراً حيوياً في إدارة المشاريع؟

## Slide 159
الحل
لماذا يعتبر التواصل الفعال أمراً حيوياً في إدارة المشاريع؟
لأنه يساعد في:
تنسيق الجهود بين فريق المشروع وأصحاب المصلحة
نقل المعلومات والتعليمات بشكل واضح ودقيق
إشراك الأطراف المعنية وتعزيز مشاركتهم في المشروع
التعامل مع التغييرات والمشكلات بسرعة وفعالية
تحقيق التوافق والالتزام بين جميع المشاركين في المشروع

## Slide 160
أهمية تحديد أصحاب المصلحة واحتياجاتهم من المعلومات
اتخاذ القرارات الموضوعية
إدارة التوقعات
التخطيط والتنفيذ الفعال
زيادة الرضا والقبول
التواصل والمشاركة

## Slide 161
خطوات تحديد أصحاب المصلحة واحتياجاتهم من المعلومات
تحديد احتياجات المعلومات
تصنيف أصحاب المصلحة
تحديد أصحاب المصلحة
تقييم أهمية المعلومات
تنفيذ وتحديث الخطة
تطوير خطة إدارة أصحاب المصلحة
كيف يمكن تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع واحتياجاتهم من المعلومات؟

## Slide 162
تمرين
كيف يمكن تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع واحتياجاتهم من المعلومات؟

## Slide 163
الحل
كيف يمكن تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع واحتياجاتهم من المعلومات؟
يمكن استخدام "تحليل أصحاب المصلحة" لتحديد الأطراف المعنية بالمشروع وفهم احتياجاتهم من المعلومات. هذا يساعد في:
حصر جميع أصحاب المصلحة (داخليين وخارجيين)
تحديد أهمية ونفوذ كل طرف في المشروع
فهم المعلومات والتواصل اللازم لكل طرف
إعداد استراتيجية التواصل المناسبة لكل مجموعة من أصحاب المصلحة

## Slide 164
أهمية اختيار قنوات التواصل المناسبة
إدارة التوقعات
تعزيز الشفافية
تعزيز التعاون والتنسيق
تحسين فعالية التواصل
تعزيز التفاعل والمشاركة

## Slide 165
أنواع قنوات التواصل المستخدمة في إدارة المشاريع
الاجتماعات
التقارير المكتوبة
البريد الإلكتروني

## Slide 166
أنواع قنوات التواصل المستخدمة في إدارة المشاريع
المنصات التشاركية
الاتصالات الشفهية
الوسائط الاجتماعية

## Slide 167
عوامل اختيار القناة المناسبة
درجة التفاعل والمشاركة المطلوبة
التكلفة والموارد المتاحة
خصائص الجمهور المستهدف
طبيعة المعلومات
سرعة الاستجابة المطلوبة
ما هي القنوات والوسائل الأنسب لتحقيق التواصل الفعال في هذا المشروع؟

## Slide 168
تمرين
ما هي القنوات والوسائل الأنسب لتحقيق التواصل الفعال في هذا المشروع؟

## Slide 169
الحل
ما هي القنوات والوسائل الأنسب لتحقيق التواصل الفعال في هذا المشروع؟
بعد تحديد احتياجات أصحاب المصلحة، يمكن اختيار القنوات والوسائل المناسبة للتواصل معهم، مثل:
الاجتماعات (افتراضية أو حضورية)
التقارير الدورية (إلكترونية أو مطبوعة)
البريد الإلكتروني والرسائل النصية
لوحات الإعلانات والنشرات
منصات التواصل الاجتماعي والمدونات
تطبيقات إدارة المشاريع والتعاون

## Slide 170
أهمية إدارة الاجتماعات وتوثيق المعلومات
تحسين التواصل والتنسيق
تعزيز المساءلة والشفافية
تحديد الأولويات والمهام
اتخاذ القرارات الفعالة
الحفاظ على السجلات والمراجع

## Slide 171
إدارة الاجتماعات الفعالة
04
تشجيع المشاركة
02
تحديد المشاركين
01
إعداد جدول الأعمال
05
التلخيص والمتابعة
03
إدارة الوقت

## Slide 172
توثيق المعلومات الرئيسية
إرسال التقارير
خطط العمل والمتابعة
المستندات المرجعية
قائمة الحضور
محضر الاجتماع
كيف يمكن إدارة الاجتماعات بفعالية وتوثيق المعلومات والقرارات بشكل منهجي؟

## Slide 173
تمرين
كيف يمكن إدارة الاجتماعات بفعالية وتوثيق المعلومات والقرارات بشكل منهجي؟

## Slide 174
الحل
كيف يمكن إدارة الاجتماعات بفعالية وتوثيق المعلومات والقرارات بشكل منهجي؟
إعداد جدول أعمال واضح وإرساله مسبقاً للمشاركين
تعيين رئيس ومسجل للاجتماع لتنظيم العملية
تشجيع المشاركة النشطة وتوثيق المناقشات والقرارات
إرسال محضر الاجتماع بعد انتهائه مع المتابعات المطلوبة
إنشاء سجل مركزي لمحاضر الاجتماعات وقرارات المشروع
ضمان توزيع المعلومات والوثائق على جميع أصحاب المصلحة

## Slide 175
اليوم الخامس
الجلسة الأولى
إدارة المشتريات والعقود
تحديد احتياجات المشروع من الموارد الخارجية
إدارة عملية اختيار الموردين
صياغة العقود وإدارة العلاقات مع الموردين
مراقبة أداء الموردين وضمان التزامهم بالعقود

## Slide 176
مقطع الفيديو الآتي يقدم معلومات عن إدارة المشتريات والعقود اللوجستية:
https://youtu.be/lMX5XWIm9V0?si=tQGLXMq9MtXT2Bg-
Notes: طريقة تشغيل رابط اليوتيوب:
الضغط على CTRL+Click

## Slide 177
تحديد احتياجات المشروع من الموارد الخارجية
تعزيز التواصل والتنسيق
تحديد الاحتياجات الكمية والوقتية
تحديد الموارد الخارجية المطلوبة
إعداد خطة إدارة الموارد الخارجية
تقييم توفر الموارد والبدائل المتاحة
كيف يمكن لمدير المشروع تحديد احتياجات المشروع من الموارد الخارجية بشكل فعال؟

## Slide 178
تمرين
كيف يمكن لمدير المشروع تحديد احتياجات المشروع من الموارد الخارجية بشكل فعال؟

## Slide 179
الحل
كيف يمكن لمدير المشروع تحديد احتياجات المشروع من الموارد الخارجية بشكل فعال؟
تحليل نطاق المشروع وتحديد المهام والمتطلبات التي تحتاج إلى موارد خارجية
تحديد الكميات والمواصفات الدقيقة للموارد المطلوبة من حيث الجودة والكمية والتوقيت
التنسيق مع فرق المشروع المختلفة لضمان تكامل الاحتياجات وتجنب الازدواجية
وضع خطة شاملة لاستقدام الموارد الخارجية وتكاملها مع الموارد الداخلية

## Slide 180
إدارة عملية اختيار الموردين
إدارة العلاقة مع الموردين المختارين
البحث والتقييم الأولي للموردين
طلب العروض وتقييمها
تحديد معايير الاختيار
المفاوضات والاختيار النهائي
ما هي الخطوات الرئيسية لإدارة عملية اختيار الموردين بفعالية؟

## Slide 181
تمرين
ما هي الخطوات الرئيسية لإدارة عملية اختيار الموردين بفعالية؟

## Slide 182
الحل
ما هي الخطوات الرئيسية لإدارة عملية اختيار الموردين بفعالية؟
وضع معايير واضحة لاختيار الموردين تتضمن الجودة والتكلفة والخبرة والموثوقية
البحث والتقييم المكثف للموردين المحتملين باستخدام قوائم المورّدين المعتمدة أو التنقيب عن موردين جدد
إجراء عمليات تقييم للموردين المرشحين مثل طلبات العروض والمقابلات والزيارات الميدانية
اختيار الموردين الأكثر ملاءمة وفقاً للمعايير المحددة وقم بالتفاوض على الشروط والأسعار
توثيق عملية اختيار الموردين بشكل منظم لدعم قرارات الاختيار

## Slide 183
صياغة العقود وإدارة العلاقات مع الموردين
بناء علاقات تعاونية
تنسيق وتخطيط التعاون
المتابعة والرقابة المستمرة
صياغة العقود الفعالة
تطوير شراكات استراتيجية
كيف يمكن لمدير المشروع صياغة عقود فعالة وإدارة العلاقات مع الموردين؟

## Slide 184
تمرين
كيف يمكن لمدير المشروع صياغة عقود فعالة وإدارة العلاقات مع الموردين؟

## Slide 185
الحل
كيف يمكن لمدير المشروع صياغة عقود فعالة وإدارة العلاقات مع الموردين؟
صياغة عقود شاملة تتضمن جميع الشروط والمتطلبات والالتزامات بشكل واضح
تحديد آليات وإجراءات التواصل والتنسيق المنتظم مع الموردين
إنشاء آليات فعالة لحل النزاعات والتعامل مع التغييرات والتعديلات خلال تنفيذ العقود
إدارة العلاقات مع الموردين بشكل استراتيجي لتعزيز التعاون وتحقيق المنافع المشتركة
توثيق جميع الاتفاقيات والتعديلات بشكل منظم في سجلات المشروع

## Slide 186
أهمية مراقبة أداء الموردين
ضمان الجودة والمطابقة للمواصفات المطلوبة
الالتزام بالجداول الزمنية والمواعيد النهائية للتسليم
التحكم في التكاليف وتجنب أي تجاوزات أو تكاليف إضافية
اكتشاف أي مشكلات أو انحرافات في الوقت المناسب
تقييم فعالية وكفاءة الموردين لتحسين أداء المشروع

## Slide 187
آليات مراقبة أداء الموردين
وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس الأداء وفق معايير محددة مسبقاً
المتابعة والتقارير الدورية من الموردين عن الإنجازات والتحديات
الزيارات الميدانية والتفتيش المنتظم على المواقع والمخازن
اجتماعات دورية للمراجعة والتنسيق مع الموردين
التغذية الراجعة من العملاء أو الفرق التنفيذية للمشروع
استخدام تقنيات المراقبة عن بُعد مثل أنظمة تتبع الشحنات

## Slide 188
ضمان الالتزام التعاقدي
مراجعة العقود بشكل دوري للتأكد من تنفيذ الالتزامات
متابعة المدفوعات المالية والتسويات وفقًا للجداول المتفق عليها
التعامل السريع مع أي حالات عدم التزام أو خروقات تعاقدية
اتخاذ الإجراءات التصحيحية أو الجزاءات المنصوص عليها بالعقود
كيف يمكن لمدير المشروع مراقبة أداء الموردين وضمان التزامهم بالعقود؟

## Slide 189
تمرين
كيف يمكن لمدير المشروع مراقبة أداء الموردين وضمان التزامهم بالعقود؟

## Slide 190
الحل
كيف يمكن لمدير المشروع مراقبة أداء الموردين وضمان التزامهم بالعقود؟
وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس أداء الموردين بموضوعية
إنشاء نظام فعال لمراقبة وتتبع التزام الموردين بجميع بنود وشروط العقود
إجراء مراجعات دورية للأداء والالتزام وإبلاغ الموردين بنتائجها
اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال وجود أي انحرافات أو مشكلات في الأداء
التعاون الوثيق مع الموردين لمعالجة المشكلات وتحسين الأداء بشكل مستمر

## Slide 191
اليوم الخامس
الجلسة الثانية
إدارة التغيير في المشروع
أسباب حدوث التغييرات في المشاريع
عملية إدارة التغيير
تقييم تأثير التغييرات على المشروع
الحصول على الموافقات اللازمة وتنفيذ التغييرات

## Slide 192
مقطع الفيديو الآتي يقدم معلومات عن إدارة التغيير في المشاريع:
https://youtu.be/SI2cQVrV0LQ?si=TeaDxEifARtNjaMh
Notes: طريقة تشغيل رابط اليوتيوب:
الضغط على CTRL+Click

## Slide 193
أسباب حدوث التغييرات في المشاريع
01
تغير المتطلبات من قِبل أصحاب المصلحة
02
القيود والمتغيرات التنظيمية والتشريعية
03
التطورات التقنية والتكنولوجية

## Slide 194
أسباب حدوث التغييرات في المشاريع
04
المشكلات والتحديات التشغيلية
05
التغييرات في البيئة الخارجية
06
القيود والاعتبارات الموارد
ما هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث التغييرات في المشاريع؟

## Slide 195
تمرين
ما هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث التغييرات في المشاريع؟

## Slide 196
الحل
ما هي الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث التغييرات في المشاريع؟
التغييرات في متطلبات العميل أو أصحاب المصلحة
التعديلات التكنولوجية أو التنظيمية
ظهور تحديات أو مخاطر جديدة خلال التنفيذ
حدوث تغييرات في الأوضاع السوقية أو التنظيمية
الحاجة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف
التغييرات في الموارد المتاحة للمشروع

## Slide 197
مراحل إدارة التغيير في المشروع
الحصول على الموافقات اللازمة
04
التخطيط لتنفيذ التغيير
03
مراجعة وتقييم التغيير
06
تحديد الحاجة للتغيير
01
تقييم آثار التغيير
02
تنفيذ وإدارة التغيير
05

## Slide 198
المبادئ الفعالة في إدارة التغيير
الشفافية والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة
إشراك الفرق المعنية في عملية التخطيط والتنفيذ
المرونة والاستعداد للتكيف مع المتغيرات
الاستفادة من الخبرات والدروس السابقة
التوثيق الدقيق لجميع خطوات إدارة التغيير
ما هي الخطوات الرئيسية لإدارة عملية التغيير بفعالية في المشاريع؟

## Slide 199
تمرين
ما هي الخطوات الرئيسية لإدارة عملية التغيير بفعالية في المشاريع؟

## Slide 200
الحل
ما هي الخطوات الرئيسية لإدارة عملية التغيير بفعالية في المشاريع؟
تحديد الحاجة للتغيير وتوثيقها بشكل واضح
تقييم تأثير التغيير المقترح على أهداف المشروع وخطوات التنفيذ
وضع خطة إدارة التغيير تتضمن الأنشطة والمسؤوليات والجداول الزمنية
التنسيق مع أصحاب المصلحة المتأثرين وإشراكهم في عملية التغيير
تنفيذ التغيير وفقاً للخطة المعتمدة مع المراقبة والتتبع المستمر
إغلاق عملية التغيير وتوثيق الدروس المستفادة

## Slide 201
أهمية تقييم تأثير التغييرات
الحصول على الموافقات والقبول
التخطيط الفعال لتنفيذ التغييرات
تقدير التكاليف والجهود الإضافية
تحديد نطاق وحجم التأثير
تقييم المخاطر والتحديات المحتملة

## Slide 202
مراحل تقييم تأثير التغييرات
تحديد نطاق التغيير
01
تحليل التأثير على عناصر المشروع
02
تقدير التكاليف والجهود الإضافية
03
تقييم الجدوى والخيارات البديلة
04
إعداد توصيات وخطة التنفيذ
05

## Slide 203
مراحل تقييم تأثير التغييرات
المقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين
تحليل السيناريوهات والحساسيات
استخدام نماذج وأدوات تخطيط المشاريع
الاستعانة بخبراء ومتخصصين في مجالات محددة
توثيق التقييم بشكل منظم ومفصل
كيف يمكن لمدير المشروع تقييم تأثير التغييرات المقترحة على المشروع بشكل شامل؟

## Slide 204
نشاط تدريبي
كيف يمكن لمدير المشروع تقييم تأثير التغييرات المقترحة على المشروع بشكل شامل؟

## Slide 205
الحصول على الموافقات اللازمة
كيف يمكن لمدير المشروع تقييم تأثير التغييرات المقترحة على المشروع بشكل شامل؟
موافقات تنظيمية أو تشريعية
04
موافقة العميل أو صاحب المشروع
01
موافقة لجنة إدارة التغييرات
02
موافقة المديرين والفرق المعنية
03

## Slide 206
تنفيذ التغييرات
التواصل والتنسيق المستمر
إدارة المخاطر والتحديات
المراقبة والتتبع المستمر
تخصيص الموارد اللازمة
تحديد الأدوار والمسؤوليات
ما هي الخطوات الرئيسية للحصول على الموافقات اللازمة وتنفيذ التغييرات بفعالية؟

## Slide 207
تمرين
ما هي الخطوات الرئيسية للحصول على الموافقات اللازمة وتنفيذ التغييرات بفعالية؟

## Slide 208
الحل
ما هي الخطوات الرئيسية للحصول على الموافقات اللازمة وتنفيذ التغييرات بفعالية؟
الحصول على موافقة العميل أو صاحب المشروع على التغييرات المقترحة
الحصول على موافقة لجنة إدارة التغييرات (إن وجدت) في المشروع
التنسيق مع المديرين والفرق المعنية للحصول على موافقتهم واستعدادهم
الحصول على الموافقات التنظيمية أو التشريعية اللازمة (إن انطبق)

## Slide 209
الحل
تحديد الأدوار والمسؤوليات وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ التغييرات
المراقبة والتتبع المستمر لسير تنفيذ التغييرات وإدارة المخاطر والتحديات
التواصل والتنسيق المستمر مع أصحاب المصلحة المتأثرين

## Slide 210
الخاتمة
نحن في نهاية هذه الدورة التدريبية المتميزة حول "إدارة المشاريع". نود أن نتوجه بالشكر الجزيل لكم جميعاً على مشاركتكم النشطة والبناءة خلال هذه الجلسات
خلال هذه الدورة، تطرقنا إلى العديد من النقاط الرئيسية في مجال إدارة المشاريع، ومن أهمها:
مفهوم إدارة المشاريع وأهميتها في البيئة التنظيمية المعاصرة
إدارة الموارد البشرية والمادية وتنسيق أعمال فريق المشروع
تقنيات المتابعة والرقابة وإدارة المخاطر والتغييرات
من خلال هذه الدورة، نتوقع أن تكونوا قد اكتسبتم المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق ممارسات إدارة المشاريع بفعالية في بيئة عملكم

## Slide 211
الخاتمة
وختاماً، نوصي بما يلي:
تطبيق ما تعلمتموه في إدارة مشاريعكم الحالية والمستقبلية
المواظبة على التطوير المستمر لمهاراتكم في هذا المجال
تبادل الخبرات والممارسات الناجحة مع زملائكم والمنظمات الأخرى
البقاء على اطلاع بأحدث التطورات والممارسات في إدارة المشاريع
مرة أخرى، نشكركم جميعاً على حضوركم وتفاعلكم خلال هذه الدورة. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مسيرتكم المهنية